Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МОУ  детский сад №382

Задачи:

1.Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в МОУ  детский сад №382

2.Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно- правовую базу учреждения МОУ  детский сад №382

3.Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДОУ.

4.Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДОУ.

5.Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Ожидаемые результаты:

1.Организовано методическое сопровождение, способствующее введению  ФГОС в ДОУ.

2.Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДОУ.

3.Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДОУ.

4.Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДОУ.

5.Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДОУ.

| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки | Ответственные | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС | 3 неделя января 2014 | Заведующий МОУ Мозговая Л.В. | Создание и определение функционала рабочей группы | Приказ об утверждении Положения о рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО |  |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС | Вторая неделя февраля 2014 | Руководитель рабочей группы педагог-психолог МОУ Мартиросян К.В. | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО | План-график |  |
| 3 | Организация непрерывного повышения квалификации через курсы повышения квалификации по проблеме введения ФГОС | Поэтапно, 2013-2014 учебный год | старший воспитатель Бушнева И.М. | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО | Справка о курсовой подготовке педагогических работников |  |
| 4 | Проведение мониторинга готовности условий внедрения ФГОС ДО. Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в ДОУ | 4 неделя июня 2014 | Творческая группа МОУ | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План |  |
| 5 | Организация блока методических совещаний по изучению ФГОС | Каждый последний четверг месяца | старший воспитатель Бушнева И.М. | Осмысление содержания ФГОС | План мероприятий |  |
| 6 | Совещание при заведующей «Готовность МОУ к внедрению ФГОС» | 04.09.2014 | Заведующий МОУ Мозговая Л.В. | Определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФГОС | Схема самоанализа |  |
| 7 | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ДО | Поэтапно, весь учебный год | старший воспитатель Бушнева И.М. | Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий | Протоколы |  |
| 8 | Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с примерной образовательной программой | До 30.08.2014 | Заведующий МОУ Мозговая Л.В. | Создание ООП ДО | Проект программы |  |
| 9 | Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2014-2015гг | До 30.08.2014 | старший воспитатель Бушнева И.М. | Наличие календарно-тематических планов | Протокол |  |
| 10 | Обсуждение и утверждение основной образовательной программы | 02.09.2014 | Заведующий МОУ Мозговая Л.В. | Наличие ООП ДО | приказ |  |
| 11 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС | Поэтапно, весь учебный год | Педагог-психолог МОУ Мартиросян К.В. | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки | План работы психолога |  |
| 12 | Разработка Положения о результатах освоения ООП | 30.03.2015 | Заведующий МОУ Бушнева И.М. | Наличие Положения | Приказ об утверждении Положения |  |
| 13 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности МОУ | поэтапно | Заведующий МОУ Мозговая Л.В. | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета |  |
| 14 | Мониторинг введения ФГОС | Весь период | Заведующий МОУ Мозговая Л.В.., педагог-психолог МОУ Мартиросян К.В. | Диагностические материалы | План контроля |  |
| 2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС |  |  |
| 1 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ | Весь период | Заведующий МОУ Мозговая Л.В. | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План-график |  |
| 2 | Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС. | Весь период | Заведующий МОУ Мозговая Л.В. | Ликвидация затруднений | Протокол |  |
| 3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС |  |  |
| 1 | Обеспечение обновления МОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса. | Поэтапно | Заведующий МОУ Мозговая Л.В. | Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС | Информационная справка |  |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников МОУ. | Весь период | Заведующий МОУ Мозговая Л.В. | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС | Информационная справка |  |
| 3 | Обеспечение МОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП. | Весь период | Заведующий МОУ Мозговая Л.В. | Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой | Информационная справка |  |
| 4 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | Весь период | Заведующий МОУ Мозговая Л.В. | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте МОУ «ФГОС» |  |
| 4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС |  |  |
| 1 | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС | 2013-2014 | Заведующий МОУ Мозговая Л.В. | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте МОУ «ФГОС» |  |
| 2 | Обеспечение публичной отчетности МОУ о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС). | 31.12.2014 | Заведующий МОУ Мозговая Л.В. | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС | Размещение публичного отчета на сайте МОУ |  |